Мониторинг выполнения муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области на 2013-2015 годы»

за 2013 год.

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставление финансовой поддержки предпринимателям, начинающим свой бизнес | Не обращались |
| Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка субъектов малого и среднего предпринимательства | Не обращались |
| Оказание содействия в предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства помещений и земельных участков, находящихся в государственной собственности на условиях долгосрочной аренды | Предоставлены в аренду два нежилых помещения (31 м2  и 4,6 м2). |
| Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | В местах массового скопления людей проводятся беседы с жителями сельсовета по вопросу вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи, безработных граждан. |
| Участие предпринимателей Амосовского сельсовета в выставках и ярмарках | участие Фокина Ю.А. в районных и областных выставках и ярмарках (с птицей, кроликами) |

Степень выполнения мероприятий Программы

Мф х 100%

Ми = -----------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3 х 100%

Ми = ----------------- = 60,0 %

5

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне.

Заместитель главы Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова