Мониторинг выполнения муниципальной целевой программы «Культура Амосовского сельсовета Медвенского района на 2011-2015 годы» за 2013 год.

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Ремонтно - реставрационные, консервационные работы на памятниках истории и культуры, благоустройство прилегающих к ним территорий и парковых зон | Проведен текущий ремонта памятников погибшим воинам на территории сельсовета. |
| Участие в районном конкурсе «Созвездие молодых» | приняли участие в районном конкурсе, Беликова Светлана |
| Участие в районном конкурсе профессионального мастера «Клубный мастер» | приняли участие в апреле месяце в районе, в области заняли призовое место. В Августе месяце Амосовский СДК победил в конкурсе «Лучший Дом культуры в Курской области» |
| Оснащение учреждений культуры клубного типа, музеев и библиотек системами охранных и пожарных сигнализаций | Ежеквартально обслуживается система пожарной сигнализации в сельском Доме культуры, библиотеке. |
| Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе мастеров декоративно - прикладного творчества «Мастера соловьиного края» | Приняли участие в районном конкурсе вышивок и вязания, макраме и картин. |
| Участие в районной выставке народного творчества «Истоки | Приняли участие в районном конкурсе вышивок и вязания, макраме и картин. |
| Мероприятия по обеспечению безопасности библиотечных и музейных фондов |  |
| Оснащение учреждений культуры современными техническими сред­ствами, вычислительной техникой |  |
| Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |  |
| Чествование юбиляров — специалистов, руководителей и лучших работников учреждений культуры | в 2013 году юбиляров нет |
| Участие в районном конкурсе «Новые имена» |  |
| Участие в фестивале детских и юношеских любительских театров «Третий звонок» |  |

Степень выполнения мероприятий Программы

Мф х 100%

Ми = -----------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

6 х 100%

Ми = ----------------- = 50,0 %

12

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне.

Заместитель главы Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова