**Мониторинг выполнения муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в Амосовском сельсовете Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы»**

**за 2016 год**

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы в Амосовском сельсовете Медвенского района Курской области | Повышение профессионализма муниципальных служащих |
| Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | 3 из 3 |
| Обучение муниципальных служащих на семинарах | Проводятся семинары по отдельному плану |

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, приведенных по формуле:

Сд== 3ф/3п\* 100%, где:

Сд - степень выполнения мероприятий Программы;

3ф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

3п - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3\*100%

--------------------- = 100 %

3

- оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных по формуле:

Уф == Фф/Фп\* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных назначений по муниципальной программе на отчетный год.

3,6\*100%

--------------------- = 90,9 %

3,96

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы повысилась.

Начальник отдела Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова

**Мониторинг выполнения муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы»**

**за 2016 год**

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества | выполнено |
| Проведения кадастровых межевых работ земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена |  |
| Получение свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества | Получены выписки из ЕГРП на памятники, земли под памятниками |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Исполнено в полном объеме |

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, приведенных по формуле:

Сд== 3ф/3п\* 100%, где:

Сд - степень выполнения мероприятий Программы;

3ф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

3п - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3\*100%

--------------------- = 75 %

4

- оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных по формуле:

Уф == Фф/Фп\* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных назначений по муниципальной программе на отчетный год.

29,9\*100%

--------------------- = 42,4 %

70,5

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы на прежнем уровне.

Начальник отдела Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова

**Мониторинг выполнения муниципальной программы**

**«Информатизация Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области на 2016 - 2018 годы»**

**за 2016 год**

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Организация антивирусной защиты информации | организована |
| Развитие веб-сайта (портала) Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района | Регулярное обновление и дополнение портала |
| Оплата услуг по содержанию картриджа (заправка и ремонт) | исполнено |
| Приобретение и обновление справочных баз данных |  |

Степень выполнения мероприятий Программы

Мф х 100%

Ми = -----------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3 х 100%

Ми = ----------------- = 75,0%

4

Мониторинг выполнения муниципальной целевой программы

Фф х 100%

Фи = ---------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

33,9 х 100%

Фи = -------------- = 94,1%

36,0

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы повысилась.

Начальник отдела Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова

**Мониторинг выполнения муниципальной программы**

**«Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы».**

**за 2016 год**

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Создание условий для организации добровольной пожарной дружины, участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | Принимают участие |
| Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения | Принимаются меры |
| Оснащение территории первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | Оснащено частично |
| Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной пожарной службы о пожаре | Приобретен рупор |
| Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия противопожарной службы | принимаются |
| Проведение сходов и собраний жителей по вопросам соблюдения пожарной безопасности | проводятся |
| Противопожарная пропаганда в СМИ |  |
| Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности | устанавливается |
| Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территории |  |

Оценка эффективности реализации программы:

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

i

E = ---------- x 100%,

n

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

i – количество исполненных показателей муниципальной программы.

n – количество запланированных показателей муниципальной программы.

6

---------- x 100% =66,6

9

оценки уровня освоения средств местного бюджета производится по следующей формуле:

ЗФ

П = -------- x 100%,

ЗП

где:

П - полнота использования средств местного бюджета;

ЗФ - фактические расходы средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

834,03

------------- x 100% = 83,4%

1000

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы на прежнем уровне.

Начальник отдела Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова

**Мониторинг выполнения муниципальной программы**

**«Повышение эффективности работы с молодежью в Амосовском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»**

**за 2016 год.**

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия по созданию условий для поддержки талантливой молодежи | Вечер отдыха для молодежи Влюбленные сердца»  Конкурсная программа «В мире рыцарей не много, шире рыцарям дорогу»  Торжественное мероприятие, посвященное открытию года культуры.  Диспут для старшеклассников «Жизнь, здоровье, будущее»  Спортивная программа для молодежи «Я выбираю здоровье»  Спортивная программа «Всей семьей на старт» |
| Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность | Проведение конкурсов, викторин, диспутов |
| Гражданско-патриатическое воспитание молодежи | Литературный вечер «Уголок Родины моей»  Конкурсная программа между призывниками и отслужившими в рядах РА «Заберите меня в солдаты»  Мероприятия, посвященные Дню Победы  Встреча с тружениками тыла «Память жива», посвященная Курской битве.  Конкурсно – игровая программа для молодежи «Я студент» |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной программы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

3 х 100 %

------------------------ = 100 %

3

- оценки уровня освоения средств местного бюджета

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных назначений по муниципальной программе на отчетный год.

2,0 х 100 %

------------------------ = 100 %

2,0

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы повысилась.

Начальник отдела Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова

**Мониторинг выполнения муниципальной программы**

**«Развитие культуры на территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2016-2018 годы»**

**за 2016 год.**

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | выполнено |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | выполнено |
| Иные бюджетные ассигнования | выполнено |
| Участие в районной выставке народного творчества «Истоки» |  |
| Участие в районной выставке «Вышитая картина» |  |
| Чествование юбиляров — специалистов, руководителей и лучших работников учреждений культуры | Юбиляров в 2016 году нет |
| Участие в районном конкурсе «Созвездие молодых» |  |
| Участие в районном конкурсе «Сударушка» |  |
| Участие в районном конкурсе профессионального мастера «Клубный мастер» |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | проводятся |

Степень выполнения мероприятий Программы

Мф х 100%

Ми = -----------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

4 х 100%

Ми = ----------------- = 40 %

10

Оценка уровня финансирования программы:

Фф\*100%

Ф и = ----------------

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

1651,84\*100%

---------------- = 82,7

1996,49

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы на прежнем уровне.

Начальник отдела Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова

**Мониторинг выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы»**

**за 2016 год.**

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | Выполнено полностью, в том числе задолженность прошлых лет |
| Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации программы | Ежеквартально при уточнении поквартальной разбивки бюджета и сводной бюджетной росписи муниципального образования по доходам и расходам |
| Участие в реализации проекта «Я родился, я – читатель», направленного на приобщение к семейному чтению и информационную поддержку молодых родителей | В библиотеке оформлен стенд |
| Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми, семьям с детьми-инвалидами, детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках областного благотворительного марафона «Мир детства» | Принимаем участие |
| Участие в районном конкурсе «С заботой о людях» среди руководителей предприятий, организаций, учреждений, оказывающих меры социальной поддержки семьям с детьми, а также участвующих в благотворительной деятельности | СПК оказал помощь 1 семье Бабаскиным. |
| Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, а также семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке | Сформирован, ежеквартально корректируется |
| Участие в районной спартакиаде среди детей с ограниченными физическими возможностями |  |
| Участие в семинарах-совещаниях на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей Медвенского района по вопросам работы с семьями и детьми, укрепления семейных традиций |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам по семейной тематике | проведены |
| Проведение торжественных тематических вечеров, посвященных регистрации новорожденных, имянаречению, рождению семьи, юбилейным семейным датам, чествованию семейных династий, многодетных семей |  |
| Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий «Папа, мама, я – спортивная семья» | проведено |

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, по формуле:

Зп x 100%,

Сд = -------------------------

Зф /

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений,

7 x 100%,

-------------------- = 63,6 %

11

- оценки уровня освоения средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях 3 и 4 по каждому источнику ресурсного обеспечения (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет), по формуле:

Фп x 100%,

Уф = -----------------------------

Фф /

где:

Уф - уровень освоения средств программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию программы в отчетном году,

Фп- объем бюджетных назначений по программе на отчетный год.

252,7 х 100%

---------------------------- =224 %

112,8

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы повысилась.

Начальник отдела Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова

**Мониторинг выполнения муниципальной программы**

**«Профилактика наркомании на территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2016-2018 годы»**

**за 2016 год.**

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Проведение профилактической работы антинаркотической направленности с разными категориями населения посредствам наглядной информации, тематической литературы, массовых мероприятий | В сельской библиотеке проведены беседы, викторины, разъяснительная работа с молодежью о вреде наркомании, табакокурения, алкоголизма учащиеся Амосовской СОШ принимают участие в районных мероприятиях |
| Проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни | ежегодно Амосовская СОШ проводит внутришкольные мероприятия на данную тематику, лучшие работы направляются в район.  Проведение спортивных мероприятий: «Служить Родине – готовы!», «Спорт - это здоровье», «Веселые старты», «Летняя спартакиада», праздник ко Дню физкультурника и др.  Организация летних мероприятий с детьми во время каникул, где проводилась работа по духовно-нравственному воспитанию посредством проведения практических мероприятий: «России, славные сыны», «Веселые старты», «Молодежь – наше будущее» и др., спортивные мероприятия.  Функционирует спортивный зал в Доме культуры, регулярно в летнее время проводятся соревнования и игры между командами Панинского и Амосовского сельсоветов  День здоровья (организация соревнований)  В школе, ДК проводятся тематические конкурсы, выставки рисунков, мероприятия, посвященные здоровому образу жизни; классные часы о вреде наркомании; |
| Проведение на территории Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области антинаркотических акций и профилактических мероприятий | Администрацией сельсовета совместно с участковым инспектором проводятся рейды в целях выявления фактов выращивания наркосодержащих растений.  Проведение ежемесячных рейдов в места отдыха молодежи с целью выявления групп и подростков с антиобщественной направленностью, посещение неблагополучных семей дома |

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий за отчетный период и фактически выполненных по формуле:

Мф\* 100%

Ми= ,

Мп

где:

Ми- степень выполнения мероприятий Программы;

Мф- количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный

период;

Мп- количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период;

3\* 100%

Ми= = 100

3

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период по формуле:

Фф\* 100%

фи = ---------------------------- ,

Фп

где:

Фи-оценка уровня финансирования мероприятий,

Фф- фактический уровень финансирования мероприятий,

Фп- объем финансирования мероприятий, предусматриваемый Программой.

0\* 100%

фи = ---------------------------- = 0

0

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы осталась на прежнем уровне.

Начальник отдела Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова

**Мониторинг выполнения муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2016-2018 годы»**

**за 2016 год.**

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Участие в Спартакиаде среди муниципальных образований Медвенского района | приняли участие |
| Участие в Спартакиаде призывной и допризывной молодежи | приняли участие |
| Участие в Спартакиаде среди инвалидов |  |
| Участие в районных соревнованиях по волейболу среди муниципальных образований и организаций | приняли участие |
| Участие в чемпионате по мини-футболу среди муниципальных образований, предприятий и организаций Медвенского района | приняли участие |
| Участие в соревнованиях по футболу среди детей «Кожаный мяч» | приняли участие |
| Участие в спортивных праздниках | приняли участие |
| участие в районной массовой лыжной гонки «Лыжня России» | приняли участие |
| участие в районном турнире по хоккею на Приз Главы Медвенского района | приняли участие |
| Проведение спортивных мероприятий | Ежемесячно проводятся по отдельному плану |

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф х 100%

Ми = -----------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

9 х 100%

Ми = ----------------- = 90%

10

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется по следующей формуле:

Фф х 100%

Фи = ---------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

17,2 х 100%

Фи = ---------------, = 114,6%

15,0

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы повысилась.

Начальник отдела Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова

**Мониторинг выполнения муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы»**

**за 2016 год.**

Мероприятия программы исполнение

|  |  |
| --- | --- |
| Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства | Выделено помещение для индивидуальных предпринимателей |
| Совершенствование системы информационной, консультационной методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| Организация проведения выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Не обращались |
| Пропаганда развития среднего и малого предпринимательства на территории муниципального образования | В местах массового скопления людей проводятся беседы с жителями сельсовета по вопросу вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи, безработных граждан. |

Основными критериями (показателями) оценки эффективности реализации Программы являются:

1) Квып – показатель степени выполнения мероприятий Программы определяется по формуле:

Квып = (Квып1 + Квып2 + + Квыпn) / n, где:

Квып1, 2 n – показатели степени выполнения по каждому программному мероприятию (определяются путем деления количества фактически реализованных мероприятий за отчетный период на количество запланированных мероприятий);

n – общее количество программных мероприятий.

2 х 100 %

-------------------- = 50 %

4

2) Кфин – показатель финансовой обеспеченности программных мероприятий определяется по формуле:

Кфин = (Кфин1 + Кфин2 + + Кфинn) / n, где:

Кфин1, 2, …. n – показатели финансовой обеспеченности по каждому программному мероприятию (определяется путем деления фактически выделенного объема финансирования из областного бюджета на реализацию программного мероприятия к запланированному объему);

n – общее количество финансируемых мероприятий Программы;

0 х 100 %

-------------------- = 0

0

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы осталась на прежнем уровне.

Начальник отдела Администрации

Амосовского сельсовета С.Н. Харитонова