**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.02.2022 года № 18-па

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» за 2021 год**

В соответствии с Уставом муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области, постановлением Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района от 06.11.2018 № 95-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Амосовского сельсовета», Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района от 05.12.2018 № 118-па (в ред. от 05.12.2019 № 110-па).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Амосовский сельсовет»Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

и.о.Главы Амосовского сельсовета

Медвенского района С.Н. Харитонова

Утвержден

 постановлением Администрации

Амосовского сельсовета

Медвенского района

от 07.02.2022 № 18-па

**Годовой отчет о выполнении программы**

**«Профилактика правонарушений на территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» за 2021 год**

**1.Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» в 2021 году достигнуты следующие результаты:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории Амосовского сельсовета»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** | **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (%)** |
| Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района в том числе:Обучение народных дружинников формам профилактики среди населения по обеспечению общественного порядка в общественных местах;Обеспечение участия молодежи в проведении мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России;Организация охраны общественного порядка, обеспечение безопасности граждан Амосовского сельсовета;Организация и проведение рейдов, патрулирования, дежурств на территории Амосовского сельсовета.Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;Проведение мероприятий, направленных на снижение правонарушений (лекции, семинары, тематические вечера и т.д.). | 100 |

**Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании на территории Амосовского сельсовета»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** | **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (%)** |
| Реализация мероприятий направленных на формирование убеждений молодежи в приоритете здорового образа жизнив том числе:Проведение профилактической работы антинаркотической направленности с разными категориями населения посредствам наглядной информации, тематической литературы, массовых мероприятий»Проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни, в том числе спортивно-культурных, массовых антинаркотической направленностиПроведение на территории Амосовского сельсовета Медвенского района антинаркотических акций и профилактических мероприятий | 100 |

**2.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 23 декабря 2020 года № 46/247 «О бюджете муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции решений Собрания депутатов от 29.01.2021 № 48/258; от 05.04.2021 № 51/273; от 12.04.2021 № 52/277; от 31.05.2021 № 53/279; от 30.07.2021 № 54/288; от 31.08.2021 № 55/294; от 30.12.2021 № 62/324).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» в 2021 году предусмотрено 200 рублей из бюджета муниципального образования.

Кассовые расходы составили 200 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год(рублей) | Кассовый расход(рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 200 | 200 | 100 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4.Оценка основных целевых индикаторов программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Оценка основных целевых индикаторов программы приведены в таблице № 2.

**Оценка основных целевых индикаторов программы**

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **оценка** |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 200 руб. Израсходовано 200 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2020 году приведен в таблице № 3.

**Отчет**

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **статус** | **источники ресурсного обеспечения** | **расходы по годам реализации** |
| **план** | **уточненный план** | **кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| Программа «Профилактика правонарушений на территории Амосовского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы | **Всего** | 200 |  | 200 | 100 |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |
| **МБ** | 200 |  | 200 | 100 |
| **ВБИ** |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение правопорядка на территории Амосовского сельсовета» | **Всего** | 100 |  | 100 | 100 |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |
| **МБ** | 100 |  | 100 | 100 |
| **ВБИ** |  |  |  |  |
| Основное мероприятиеподпрограммы 1:реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района | **Всего** | 100 |  | 100 | 100 |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |
| **МБ** | 100 |  | 100 | 100 |
| **ВБИ** |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Профилактика наркомании на территории Амосовского сельсовета» | **Всего** | 100 |  | 100 | 100 |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |
| **МБ** | 100 |  | 100 | 100 |
| **ВБИ** |  |  |  |  |
| Основное мероприятиеподпрограммы 2:реализация мероприятий направленных на формирование убеждений молодежи в приоритете здорового образа жизни | **Всего** | 100 |  | 100 | 100 |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |
| **МБ** | 100 |  | 100 | 100 |
| **ВБИ** |  |  |  |  |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.