**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.07.2019 года № 59-па

**Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых Администрацией Амосовского сельсовета Медвенского района**

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а так же услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2019-2021 годы (Приложение 1).

2. Начальнику отдела по работе с обращениями, делопроизводству и кадровым вопросам Администрации Амосовского сельсовета С.Н. Харитоновой организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг в соответствии с этапами и сроками, указанными в приложении 2 к данному постановлению.

3.Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронном виде на сайте муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети Интернет для доступа заявителей.

4.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Амосовского сельсовета

Медвенского района Т.В. Иванова

Приложение № 1

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

Медвенского района

от 08.07.2019 № 59-па

**План-график**

 **перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Наименование услуги, предоставляемой в Администрации Амосовского сельсовете Медвенского района Курской области | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.01.2021 |
| 2 | Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак до достижения брачного возраста | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.01.2021 |
| 3 | Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.01.2021 |
| 4 | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.01.2021 |
| 5 | Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам к пенсии выборным должностным лицам | Глава Амосовского сельсовета | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.01.2021 |
| 6 | Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | Глава Амосовского сельсовета | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.01.2021 |
| 7 | Выдача выписки их домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.01.2021 |
| 8 | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Амосовского сельсовета и земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности | Глава Амосовского сельсовета | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.01.2021 |
| 9 | Предоставление сведений из реестра муниципального имущества | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.01.2021 |
| 10 | Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области | Глава Амосовского сельсовета | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | 01.01.2021 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Амосовского сельсовета

Медвенского района

от 08.07.2019 № 59-па

**ЭТАПЫ**

**ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Содержание этапа**  | **Предельные сроки реализации этапа** |
| I этап | Размещение информации об услуге на официальном сайте муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области | До 1 сентября2019 г. |
| II этап | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области форм заявлений Амосовского сельсовета иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | До 1 октября2019 г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Курской области | До 1 июля2020 г. |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | До 1 августа2020 г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом | До 1 января2021 г. |